## Slide 1: Manajemen Proyek SI
Part 2

## Slide 2: Tahapan Manajemen Proyek
Perencanaan
 Penetapan sasaran, pendefenisian proyek dan organisasi tim yang dipimpin manajer proyek
Syarat Organisasi
Mendefenisikan sasaran dan target waktu
Pekerjaan unik
Pekerjaan terdiri dari tugas yang kompleks dan saling berhubungan serta memerlukan ketrampilan khusus
Proyek bersifat sementara tetapi penting
Meliputi hampir semua lini organisasi

## Slide 3: Tahapan Manajemen Proyek
Tanggung jawab manajer proyek :
Menyelesaikan seluruh kegiatan dengan urutan yang tepat dan waktu yang tepat
Menyelesaikan proyek sesuai budget
Proyek memenuhi syarat kualitas
Memotivasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan tenaga kerja yang ditugaskan dalam proyek

## Slide 4: Tahapan Manajemen Proyek
Penggolongan organisasi proyek :
Organisasi Ideal :
  Spesialisasi
  Tingkatan berjenjang
  Berdasarkan prosedur kerja
  Hubungan impersonal
  Promosi berbasis kompetensi

## Slide 5: Tahapan Manajemen Proyek
Organisasi Efektif :
  Dapat memahami tujuan proyek
  Mengetahui keberadaan orang – orang yang akan terlibat dalam proyek
  Mempublikasikan informasi mengenai tim proyek seawal mungkin
  Penentuan pendelegasian tugas dan wewenang
  Pengelompokan anggota tim berdasarkan fungsi
Notes: Penyusunan struktur organisasi berdasarkan produk, lokasi, proses, pelanggan dan waktu

## Slide 6: Tahapan Manajemen Proyek
Organisasi Individu :
  Hanya terdiri dari seorang anggota
  PM merangkap sebagai fungsi – fungsi lain dalam proyek
  Digunakan dalam proyek skala kecil
  Proyek sebagai bagian dari organisasi fungsional

## Slide 7: Tahapan Manajemen Proyek
Organsasi Proyek Murni
  Proyek terpisah dari organisasi induk
  Menjadi Manajer Proyek dapat melakukan pembangunan sumber daya dari luar berupa sub kontraktor atau supplier selama sumber daya itu tidak tersedia atau tidak bisa dikendalikan dalam organisasi

## Slide 8: Tahapan Manajemen Proyek
Organisasi Matriks
  Organisasi proyek murni yang melekat pada divisi fungsional pada organisasi induk
  Menggabungkan kelebihan organisasi fungsional dengan organisasi proyekmurni

## Slide 9: Tahapan Manajemen Proyek
Memilih bentuk organisasi proyek :
Frekuensi adanya proyek baru
Waktu kelangsungan proyek
Ukuran proyek
Kompleksitas hubungan

## Slide 10: Tahapan Manajemen Proyek
Langkah – langkah dalam tahap perencanaan proyek :
Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan – kebutuhannya
Membuat daftar dan uraian pekerjaan – pekerjaan apa saja yang diperlukan
Merancang organisasi proyek untuk menentukan departemen yang dibutuhkan, subkontraktor dan manajer – manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan
Jadwal
Membuat rencana anggaran dan sumberdaya
Ramalan waktu, biaya dan performansi penyelesaian proyek

## Slide 11: Tahapan Manajemen Proyek
Tujuan pembutan rencana :
Sebagai petunjuk bagi manajer dan tim proyek
Untuk memberitahukan sumberdaya apa yang diperlukan, kapan dan biaya yang dikeluarkan
Memungkinkan untuk mengukur kemajuan yang telah dibuat da keterlamabtan yang terjadi

## Slide 12: Tahapan Manajemen Proyek
Aktivitas yang termasuk dalam Perencanaan :
Rincian Pekerjaan (Statement of Work)
Jadwal Proyek
Anggaran dan dukungan keuangan
Testing
Dokumentasi
Implementasi
Rencana Peninjauan Pekerjaan
Justifikasi Ekonomi

## Slide 13: Tahapan Manajemen Proyek
Penjadwalan (Schedulling)
Menghubungkan antara tenaga kerja, uang dan bahan yang digunakan dalam proyek
Pendekatan yang populer digunakan adalah Diagram Gantt atau Metode Bagan Balok (Bar Chart). Cara lain dengan PERT (Project Evaluation and Review Technique) dan CPM (Critical Path Method)

## Slide 14: Tahapan Manajemen Proyek
Karakteristik dasar PERT
J A L U R K R I T I S
Ciri – ciri :
Jalur yang memakan waktu terpanjang dalam suatu proses
Jalur dengan tenggan waktu antara selesainya suatu tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan berikutnya
Tidak adanya tenggang waktu tersebut yang merupakan sifat kritis dari jalur kritis

## Slide 15: Tahapan Manajemen Proyek
Manfaat analisis jalur kritis :
Dapat diketahui rencana proyek secara terperinci sebelum proyek berjalan
Dapat diketahui berapa lama proses produksi memakan waktu
Manajemen dapat mengetahui kegiatan mana yang perlu pengendalian cermat
Dapat diketahui besar kapasitas tertunda (idle capacity) yaitu dengan melihat besar slack dan float
Slack dan float : perbedaan waktu paling cepat (earliest time) dengan waktu paling lambat (latest time)
Slack digunakan dalam jaringan berdasarkan kejadian (event) sedangkan float berdasarkan kejadian (activity)

## Slide 16
Nama Kegiatan | Kegiatan Pendahulu | Waktu Pengerjaan (Hari)
A | -- | 10
B | A | 20
C | A | 10
D | B | 10
E | C | 40
F | D, E | 20

## Slide 17
2
1
A,10
3
4
5
6
B,20
D,10
C,10
E,40
F,20

## Slide 18
Nama Kegiatan | Kegiatan Pendahulu | Waktu Pengerjaan (Hari)
A | -- | 10
B | A | 20
C | A | 10
D | B | 10
E | C | 40
F | D,E | 20

## Slide 19
Jalur kritis untuk kasus PERT diatas :
Kegiatan A, C, E dan F
10 + 10 + 40 + 20 = 80 hari
Jalur kritis PERT adalah 80 hari

## Slide 20
Kelebihan PERT :
Sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar
Tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit
Network dapat melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat
Analisis jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan
Dokumentasi proyek menunjukkan siapa yang bertanggung untuk berbagai kegiatan
Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi
Berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal

## Slide 21
Keterbatasan :
Kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil
Hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama – sama
Perkiraan waktu cenderung subyektif dan tergantung manajer
Ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis

## Slide 22: Tahapan Manajemen Proyek
Pengendalian (Controlling)
Pengendalian proyek meliputi pengendalian terhadap sumber daya, biaya, kualitas dan anggaran, pengendalian proyek juga digunakan untuk merevisi rencana proyek dan memungkinkan untuk mengganti/menggeser sumber daya ke tempat yang memerlukan (mengelola ulang) sehingga tepat waktu dan biaya, pengendalian proyek melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas dan budget pengendalian.

## Slide 23: Siklus Proyek
Tahapan proyek :
Inisiasi
Tahap awal proyek, meliputi :
Penentuan syarat – syarat referensi
Penetapan Tujuan
Kesepakatan Anggaran
Persetujuan Proyek
Spesifikasi
Penetapan rinci syarat – syarat dan tim proyek akan menaganalis persyaratan yang diajukan pemakai dan didokumentasikan dalam spesifikasi persyaratan
Rancangan
Mewujudkan gagasan – gagasan yang telah dibuat pada tahap spesifikasi. Bentuknya berupa rencana diagram, modal kerja, prototipe atau spesifikasi terinci

## Slide 24: Siklus Proyek
Instalasi/ Pelaksanaan
Tahapan pengoperasian produk yang telah dirancang/ dibangun
Kehendak
Tahap akhir proyek dimana seluruh proyek telah diselesaikan

## Slide 25: Syarat Referensi
Sebagai pedoman bagi manajer proyek untuk menjelaskan resiko yang ada, dugaan, waktu, sumberdaya dan persyaratan anggaran.
Wewenang dan sponsor proyek
Pelanggan
Tujuan
Cakupan
Kekangan
Biaya/Anggaran
Sumberdaya
Apa yang bisa diserahkan
Tahap dan Jadwal Proyek
Strategi
Resiko
Dugaan
Peranan dan Tanggung Jawab

## Slide 26: Tugas 1
Carilah dan kemudian Anda paparkan model – model yang dapat digunakan untuk estimasi biaya pada suatu proyek Sistem Informasi