## TABEL MENTAH
GANTT CHART
Act | Waktu | Cepat |  | Lambat |  | Longgar |  | Bulan ke
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai | Bebas | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## TABEL WAKTU_CEPAT
GANTT CHART
Act | Waktu | Cepat |  | Lambat |  | Longgar |  | Bulan ke
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai | Bebas | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 3
B | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 4
C | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 2
D | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | bar: Bulan ke 4
E | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 5 to Bulan ke 7
F | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | bar: Bulan ke 3
G | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | bar: Bulan ke 5 to Bulan ke 8
H | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 8 to Bulan ke 12
I | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 5 to Bulan ke 12

## TABEL WAKTU_LAMBAT
GANTT CHART
Act | Waktu | Cepat |  | Lambat |  | Longgar |  | Bulan ke
|  | Mulai | Selesai | Mulai | Selesai | Bebas | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 3
B | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 4
C | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | bar: Bulan ke 1 to Bulan ke 2
D | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | bar: Bulan ke 4
E | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 5 to Bulan ke 7
F | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
G | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4
H | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 8 to Bulan ke 12
I | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | bar: Bulan ke 5 to Bulan ke 12

## PETA JADWAL DASAR cpt (manusia)
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 144 | 144 | 169 | 169 | 289 | 289 | 289 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1693
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9 |  |  |  | 1711
F | 3 |  | Bulan ke 3: 3 |  |  |  | 1693
G | 5 |  | Bulan ke 5: 5; Bulan ke 6: 5; Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 144 | 144 | 169 | 169 | 289 | 289 | 289 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1693

## PETA JADWAL DASAR lmbt
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu lambat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1501
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 4: 3
G | 5 |  | Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5; Bulan ke 11: 5; Bulan ke 12: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD L1
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1711 | 1 | 0 | F
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 4: 3
G | 5 |  | Bulan ke 5: 5; Bulan ke 6: 5; Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJDL2
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1641 | 2 | 0 | G
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 4: 3
G | 5 |  | Bulan ke 6: 5; Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD3
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1571 | 3 | 0 | G
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 4: 3
G | 5 |  | Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD4
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1501 | 4 | 0 | G
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 4: 3
G | 5 |  | Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5; Bulan ke 11: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD5
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1483 | 1 | 1 | F
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 3: 3
G | 5 |  | Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5; Bulan ke 11: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD6
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1553 | 2 | 1 | G
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 3: 3
G | 5 |  | Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## PJD7
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1623 | 3 | 1 | G
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 3: 3
G | 5 |  | Bulan ke 6: 5; Bulan ke 7: 5; Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## REKAP PJD
|  |  | ALOKASI SUMBERDAYA (PEKERJA) waktu cepat | [11 empty] | JK | L | S | ACT
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1623 | 3 | 1 | G
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1553 | 2 | 1 | G
|  |  | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1483 | 1 | 1 | F
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1501 | 4 | 0 | G
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 17 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1571 | 3 | 0 | G
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 12 | 17 | 17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1641 | 2 | 0 | G
|  |  | 12 | 12 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1711 | 1 | 0 | F
Act | Kebutuhan Sumberdaya | Kode Act | Bulan ke
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2; Bulan ke 3: 2
B | 8 |  | Bulan ke 1: 8; Bulan ke 2: 8; Bulan ke 3: 8; Bulan ke 4: 8
C | 2 |  | Bulan ke 1: 2; Bulan ke 2: 2
D | 5 |  | Bulan ke 4: 5
E | 9 |  | Bulan ke 5: 9; Bulan ke 6: 9; Bulan ke 7: 9
F | 3 |  | Bulan ke 3: 3
G | 5 |  | Bulan ke 8: 5; Bulan ke 9: 5; Bulan ke 10: 5; Bulan ke 11: 5
H | 2 |  | Bulan ke 8: 2; Bulan ke 9: 2; Bulan ke 10: 2; Bulan ke 11: 2; Bulan ke 12: 2
I | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3