## Slide 1: PERENCANAAN MANAJEMEN WAKTU PROYEK

## Slide 2: KELOMPOK PROSES DALAM MANAJEMEN PROYEK
LAHIRNYA
PROYEK
MEMULAI
PROYEK
PERENCANAAN
PROYEK
PENGAWASAN PROYEK
PENUTUPAN
PROYEK
WAKTU
PELAKSANAAN PROYEK
BAHASAN

## Slide 3: 9 BIDANG PENGETAHUAN YANG PERLU DIKUASAI MANAJER PROYEK
PIRANTI
&
TEKNIK
MANAJEMEN INTEGRASI PROYEK
MANAJM
CAKUPAN
PROYEK
MANAJM
WAKTU
PROYEK
MANAJM
BIAYA
PROYEK
MANAJM
MUTU
PROYEK
MANAJM
SDM
PROYEK
MANAJM
KOMUNI-
KASI
PROYEK
MANAJM
RESIKO
PROYEK
MANAJM
PEMBE-
LIAN
PROYEK
KEBU-TUHAN
&
HARAP-AN
STAKE-HOLDER
PROYEK
BERHASIL

## Slide 4: BAHASAN
Manajemen waktu
Mendefinisikan kegiatan
Mengurutkan kegiatan
Mengestimasi sumber daya kegiatan
Mengestimasi durasi kegiatan
Menyusun jadwal

## Slide 5: MANAJEMEN WAKTU PROYEK
Menjamin proyek selesai tepat waktu
Proyek yang tidak selesai tepat waktu mendapat penalti dari pemberi kerja

## Slide 6: PROSES-PROSES DALAM MANAJEMEN WAKTU PROYEK
KELOMPOK PROSES
PERENCANAAN
KELOMPOK PROSES
PENGAWASAN
Mendefinisikan
kegiatan
Menyusun
jadwal
Mengestimasi
durasi
kegiatan
Mengestimasi
sumberdaya
kegiatan
Mengurutkan
kegiatan
Mengendalikan
jadwal

## Slide 7: PROSES 1: MENDEFINISIKAN KEGIATAN
Deskripsi: Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai serahan (deliverables) proyek sesuai persyaratan

## Slide 8: Masukan MENDEFINISIKAN KEGIATAN
  Patokan cakupan
  Faktor lingkungan perusahaan, misalnya ketersediaan piranti-piranti proyek
  Kebijakan; prosedur; pedoman yang berlaku (aset proses organisasional)

## Slide 9: Piranti & Teknik MENDEFINISIKAN KEGIATAN
  Menerapkan dekomposisi
  Menggunakan template bekas proyek lain
  Pemikiran tenaga ahli
  Perencanaan bertahap

## Slide 10: Hasil MENDEFINISIKAN KEGIATAN
  Daftar kegiatan
  Atribut kegiatan, seperti:
  Daftar milestone
identitas,
deskripsi,
kendala,
asumsi
prasyarat,
kegiatan selanjutnya,
hubungan logikal,
leads & lags,
kebutuhan sumber daya,
dll

## Slide 11: PROSES 2: MENGURUTKAN KEGIATAN
Ketergantungan terjadi karena :
Alami / mandatori. Misal: pemrograman dilakukan setelah rancangan jadi
Ditetapkan oleh tim proyek. Misal: peran-cangan dilakukan setelah hasil analisis disetujui steering committee untuk mencegah rugi
Ketergantungan pada pihak luar. Misal: instalasi setelah penerimaan barang
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek.

## Slide 12: Masukan MENGURUTKAN KEGIATAN
  Daftar kegiatan
  Atribut kegiatan (lead dan lag, prasyarat, dll)
  Daftar milestone (tonggak capaian)
  Pernyataan cakupan proyek
  Aset proses organisasional

## Slide 13: Piranti & Teknik MENGURUTKAN KEGIATAN
  PDM (precedence diagramming method)
  ADM (arrow diagramming method)
  Penentuan sifat ketergantungan
  Menerapkan lead (kegiatan dimulai sebelum prasyarat selesai) dan lag (kegiatan harus menunggu beberapa waktu setelah prasyaratnya selesai)

## Slide 14: P D M
Kegiatan digambarkan dengan kotak,
Panah antar kotak mewakili ketergantungan
  Finish-to-start
  A selesai, baru B dimulai
  Finish-to-finish
  A selesai, baru B bisa selesai
  Start-to-start
  A mulai, baru B boleh dimulai
  Start-to-finish
  A mulai, baru B boleh selesai
Umumnya dipakai kebutuhan finish to start
A
B
A
B
A
B
A
B

## Slide 15: P D M
d = durasi kegiatan
ES = earliest start time = waktu terawal kegiatan dapat dimulai
EF = earliest finish = waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan
LS = latest start = batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai
LF = latest finish = batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai
Nama keg
d
LS
EF
ES
LF

## Slide 16: A D M ARROW DIAGRAMMING METHOD
Disebut juga AOA = activities on arrow, kegiatan digambarkan dengan anak panah
n1 dan n2 adalah nomor simpul (node); n1 < n2
d = durasi kegiatan
n1
n2
Nama kegiatan
d
Kegiatan semu (bukan kegiatan yang sebenarnya) digambarkan untuk keperluan menunjukkan prasyarat; durasinya = 0
n1
n2

## Slide 17: ADM
1
2
4
3
5
6
A
B
C
D
E
F
9
5
8
20
2
0
7
Lintasan (jalur) kritis: A E
Masa proyek = 8 + 20 = 28
Lintasan A C D F maupun B E tidak kritis karena waktunya kurang dari 28

## Slide 18: PERTANYAAN
KEGIATAN | DURASI | PRA-SYARAT
A | 3 | -
B | 10 | -
C | 6 | A
D | 8 | B
E | 7 | C,D
F | 5 | D
Diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel.
Buatlah :
Gantt chart
Diagram jaringan dg ADM
Diagram jaringan dg PDM
Tentukan lintasan kritisnya
Berapa waktu tersingkat untuk melaksanakan proyek?

## Slide 19
KEG | D | PRASYR
A | 3 | -
B | 10 | -
C | 6 | A
D | 8 | B
E | 7 | C,D
F | 5 | D
Gantt chart
0
5
10
15
20

## Slide 20: Diagram jaringan dengan ADM
1
4
5
3
2
6
3
A
10
F
E
C
B
6
7
5
8
D

## Slide 21: Diagram jaringan dengan PDM
Tinjauan berbagai lintasan:
ACE= 3+6+7= 16 BDE= 10+8+7= 25 BDF= 10+8+5= 23
Lintasan kritis = B D E (lintasan terlama)
Proyek paling cepat selesai dalam 10+8+7 = 25 minggu
A
3
9
3
0
12
B
10
0
10
0
10
C
6
12
9
3
18
D
8
10
18
10
18
E
7
18
25
18
25
F
5
20
23
18
25

## Slide 22: PROSES 3: MENGESTIMASI SUMBERDAYA KEGIATAN
Sumber daya proyek:
  personil
  peralatan
  material (langsung & tak langsung)
Perlu estimasi kuantitas untuk menyusun & mengontrol anggaran biaya

## Slide 23: Pertanyaan penting dalam perencanaan:
Daftar kegiatan dan atributnya
Faktor-faktor lingkungan organisasional seperti budaya, prasarana, SDM, dll
3 Prosedur organisasi dan aturan-aturannya (aset proses organisasional)
4 Deskripsi ketersediaan sumberdaya
Jumlah; jenis kekhususan; waktu Tersedianya.
5 Rencana manajemen proyek

## Slide 24: Masukan MENGESTIMASI SUMBERDAYA KEGIATAN
Seberapa tingkat kesulitan kegiatan dalam proyek?
Apa ada hal yang unik dalam cakupan proyek yang akan mempengaruhi sumber daya?
Apa pernah ada proyek sejenis? Ada kejadian historis apa? Bagaimana ditangani?
Adakah & cukupkah: SDM, alat, material yg mampu?
Apa perlu outsourcing sebagian pekerjaan? Ataukah ambil tenaga baru?
Apa ada kebijakan yang bakal berpengaruh pada ketersediaan sumber daya?

## Slide 25: Piranti & Teknik MENGESTIMASI SUMBERDAYA KEGIATAN
Menggunakan pendapat / kebijakan ahli (internal atau konsultan luar)
Teknik analisis alternatif, seperti: curah pendapat (brainstorming)
Mengambil data-data yang dipublikasi
Menggunakan P/L manajemen proyek
Estimasi dg pendekatan dari bawah ke atas
  Dekomposisikan kegiatan pada jadwal;
  Estimasikan kebutuhan masing-masing rincian;
  Agregasikan seluruh kebutuhan sumberdaya

## Slide 26: Hasil MENGESTIMASI SUMBERDAYA KEGIATAN
1 Kebutuhan sumberdaya
  Penjelasan tentang jenis dan jumlah sumberdaya untuk setiap elemen dalam WBS
  Sumberdaya akan didapat dari akuisisi staf atau dari luar (sewa/kontrak)
Struktur rinci sumberdaya (RBS, resource breakdown structure)
Kalender sumber daya (kapan butuh apa)
3 Atribut / data tentang kegiatan

## Slide 27: PROSES 4: MENGESTIMASI DURASI KEGIATAN
Deskripsi: Mengestimasi waktu realistik untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dengan sudah memperhitungkan semua faktor yang berdampak terhadap waktu proyek, seperti:
  Elapsed time
  Hari kerja dalam seminggu

## Slide 28: Masukan MENGESTIMASI DURASI KEGIATAN
Faktor lingkungan organisasi
Prosedur organisasi dan aturan-aturannya
Pernyataan cakupan proyek
Daftar kegiatan dan atributnya
Kebutuhan dan waktu tersedianya sumber daya
Rencana manajemen proyek (resiko; estimasi biaya)

## Slide 29: Piranti & Teknik MENGESTIMASI DURASI KEGIATAN
Pendapat / kebijakan ahli
Estimasi berdasarkan analogi (top-down) . Ini hanya bila kegiatan benar-benar mirip dengan proyek terdahulu; dilakukan oleh personil yang menguasai persoalannya.
Simulasi, misalnya dengan menggunakan probabilitas
Analisa cadangan waktu

## Slide 30: MENGESTIMASI DURASI KEGIATAN
PIRANTI DAN TEKNIK (LANJ)
  Analisa dengan durasi optimistis, pesimistis, dan yang paling mungkin.
      Durasi = (O + 4 M + P)/6
      O = durasi optimis
      M = durasi yang kemungkinannya tertinggi
      P = durasi pesimis

## Slide 32: Hasil DARI MENGESTIMASI DURASI KEGIATAN
Estimasi durasi kegiatan
Daftar kegiatan yang mutakhir beserta atributnya, seperti:
identitas,
kode,
deskripsi,
kendala,
prasyarat,
kegiatan selanjutnya,
hubungan logikal,
leads & lags,
kebutuhan sumber daya,
dll

## Slide 33: PROSES 5: MENYUSUN JADWAL
Deskripsi: Menetapkan jadwal realistis proyek dengan melakukan analisa terhadap:
  urutan kegiatan,
  durasi kegiatan,
  kebutuhan sumberdaya kegiatan, dan
  kendala penjadwalan yang ada.
Digunakan untuk memonitor kemajuan proyek dari aspek waktu

## Slide 34: Masukan DALAM MENYUSUN JADWAL
Ketentuan dan aturan organisasi (aset proses organisasi)
Cakupan proyek
Daftar kegiatan dan atributnya
Diagram jaringan kegiatan proyek (ADM; PDM)
Kebutuhan & deskripsi tersedianya sumberdaya
Estimasi durasi kegiatan
Rencana manajemen proyek (resiko)

## Slide 35: Piranti & Teknik DALAM MENYUSUN JADWAL
Analisis jaringan kegiatan
CPM
Pemampatan jadwal (percepatan):
  Crashing (meningkatkan biaya)
  Fast tracking (kegiatan serial dijadikan paralel sebagian)
Analisis skenario what-if
Pengaturan leads dan lags
Perangkat lunak manajemen proyek
Model-model penjadwalan

## Slide 36: Schedule Development Tools & Techniques

## Slide 37: Hasil DARI MENYUSUN JADWAL
Jadwal proyek
  Diagram jaringan kegiatan
  Diagram batang (bar chart)
  Milestone chart
Kalender proyek
Rencana manajemen jadwal (ada dalam rencana manajemen proyek)
Data model jadwal (optimis; pesimis)
Permintaan perubahan
Kebutuhan sumberdaya yang mutakhir

## Slide 38: RENCANA WAKTU
KEGIATAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EVAL. TEKNOLOGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MENETAPKAN KEBUTUHAN PENGGUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESAIN WEB PAGE LAYOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SET-UP SERVER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: JADWAL (KALENDER)
KEGIATAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EVAL. TEKNOLOGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MENETAPKAN KEBUTUHAN PENGGUNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DESAIN WEB PAGE LAYOUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SET-UP SERVER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 40: Diskusi