## Slide 1: MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MATA KULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK)
SUF – MPPL 2014
Sufa’atin
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia

## Slide 2: PENGERTIAN MANAJEMEN SDM
Manajemen SDM pada sebuah proyek adalah proses mengorganisasikan, mengelola dan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang-orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien.
Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah proyek :
  Sponsor
  Pelanggan
  Anggota Tim Proyek
  Staf Pendukung (jika ada)
  Supplier, dsb

## Slide 3: Lingkup Proses Manajemen SDM
Perencanaan SDM : Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peranan seseorang dalam proyek, tanggung jawabnya, dan bagaimana relasi orang tersebut dengan orang-orang lain dalam proyek .
Akuisisi Tim Proyek : Mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan proyek.
Membangun Tim Proyek : Meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim proyek, baik secara individual maupun berkelompok untuk meningkatkan kinerja proyek.
Mengelola Tim Proyek : memantau kinerja tim proyek dengan memberikan masukan atau motivasi, solusi ataupun sekedar koordinasi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek.

## Slide 4: Motivasi SDM
Para psikolog & pencetus teori manajemen menemukan beberapa area penting dalam mengelola manusia, yaitu :
  Motivasi
  Keterlibatan dan kekuasaan
  Efektivitas
Teori Motivasi
  Hirarki Kebutuhan menurut Maslow
  Teori dua faktor menurut Herzberg
  Teori Akuisisi Kebutuhan menurut McClelland
  Teori X dan Teori Y menurut McGregor

## Slide 5: Hirarki Kebutuhan (Maslow)
5 . Selft
Actualization
4. Esteem
3. Social
2. Safety
1. Physiological
Low
High

## Slide 6: Keterangan Hirarki Kebutuhan (Maslow)
Physiological (Kebutuhan Fisiologi) : Kebutuhan biologis terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air da suhu tubuh relatif konstan.
Safety (Kebutuhan Keamanan) : mencakup antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.
Social (Kebutuhan Cinta, sayang dan kepemilikan): mencakup kebutuhan akan rasaa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima baik, dan persahabatan.
Esteem (Kebutuhan Akan Penghargaan) : mencakup faktor penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian.
Selft Actualization (Kebutuhan akan aktualisasi diri) : mencakup hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya

## Slide 7: Teori Dua Faktor (Herzberg)
Faktor tersebut bila tidak ada, maka akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan.
Upah
Keamanan kerja
Kondisi kerja
Status
Prosedur perusahaan
Pencapaian prestasi
Tanggung jawab
Kemajuan
Pekerjaan itu sendiri
Kemungkinan berkembang
EKSTRINSIK (HYGIENE)
INTRINSIK (MOTIVATOR)

## Slide 8: Teori Akuisisi (McClelland)
Kebutuhan Akan Prestasi : Kebutuhan seseorang untuk memiliki pencapaian signifikan, menguasai berbagai keahlian atau memiliki standar yang tinggi. Hal ini tercapai dengan cara merumuskan tujuan, timbal balik, tanggung jawab pribadi dan bekerja keras.
Kebutuhan Akan Kekuasaan : didasarkan atas keinginan seseorang untuk mengatur atau memimpin orang lain. Tergantung pada pengalaman masa kecil, kepribadian, pengalaman kerja dan tipe organisasi.
Kebutuhan Akan Afiliasi : Kebutuhan yang didasarkan oleh keinginan untuk mendapatkan atau menjalankan hubungan yang baik dengan orang lain.

## Slide 9: Teori X (McGregor)
Disebut juga teori klasik
Karyawan tidak menyukai kerja dan berusaha menghindari kerja.
Manajer harus memaksa, mengancam dan mengawasi dengan keras

## Slide 10: Teori Y (McGregor)
Disebut juga Teori hubungan antar manusia
Karyawan bukannya tidak menyukai kerja, tetapi memandang kerja sebagai sesuatu hal yang alami, sebagaimana halnya bermain dan beristirahat.
Hal yang paling memuaskan adalah :
  Dihargai
  Aktualisasi diri

## Slide 11: Perencanaan SDM (1)
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan:
  Tanggung jawab masing-masing tim
  Menentukan waktu yang dibutuhkan
  Identifikasi kebutuhan training (jika ada) untuk orang tersebut.
  Rencana renumerasi dan reward
  Cara menilai kinerja seseorang
  Kriteria menghentikan seseorang
Masukan yang diperlukan:
  Faktor lingkungan
  Prosedur yang berjalan
  Rencana manajemen

## Slide 12: Perencanaan SDM (2)
Teknik:
  Struktur organisasi & deskripsi masing-masing posisi
  Jejaring : formal dan informal komunikasi
  Teori organisasi : teknik menyusun organisasi, membagi pekerjaan, dll
Hasil:
  Penunjukkan peran & tanggung jawab
  Rencana manajemen personalia
  Bagan organisasi proyek

## Slide 13: Proses Pendefinisian Pekerjaan dan Tugas

## Slide 14: OBS dan RAM
Organizatinal Breakdown Structure (OBS)
Bagan organisasi yang menggambarkan relasi antara unit-unit organisasi yang akan bertanggungjawab atau mengerjakan paket-paket kerja tertentu
Responsibility Assignment Matrix (RAM)
Matriks yang memetakan pekerjaan-pekerjaan sesuai WBS pada orang/individu yang akan mengerjakannya sesuai OBS

## Slide 15: Contoh OBS
 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8
System Engineering | R | RP |  |  |  |  | R | 
Software Development |  |  | RP |  |  |  |  | 
Hardware Development |  |  |  | RP |  |  |  | 
Test Engineering | P |  |  |  |  |  |  | 
Quality Assurance |  |  |  |  | RP |  |  | 
Configuration Management |  |  |  |  |  | RP |  | 
Integrated Logistic Support |  |  |  |  |  |  | P | 
Training |  |  |  |  |  |  |  | RP
R = Responsible Organizational Unit
P = Performing Organizational Unit
Aktifitas WBS
OBS
Unit

## Slide 16: Contoh RAM
Items | Stakeholders |  |  |  | 
 | PM | DEV1 | DEV2 | SA | QA
Unit Test | S | A | I | I | R
Integration Test | S | P | A | I | R
System Test | S | P | A | I | R
User Acceptance Test | S | P | I | A | R
A = Accountable / bertanggung jawab
P =Participant / berperan Serta
R = Review Required / dibutuhkan tinjauan
I = Input Required / dibutuhkan masukan
S = Sign Off Required / dibutuhkan persetujuan

## Slide 17: Contoh Diagram Raci
R = Responsibility, only one R per task
A = Accountability
C = Consultation
I = Informed

## Slide 18: Staffing Management Plan (Rencana Pengelolaan Staff)
Rencana yang menggambarkan kapan dan bagaimana seseorang akan ditambahkan atau dihentikan dari tim proyek.
Informasi : Resource Histogram, cara akuisisi anggota tim, timetable, kriteria penghentian anggota tim, kebutuhan pelatihan/training, remunerasi & reward, kesesuaian dengan aturan peraturan ketenagakerjaan, keamanan

## Slide 19: Resource- Constrained schedule Sample (1)
Asumsi bahwa resources yang tersedia hanya 1 Analyst dan 2 Programmer. Berapa durasi proyek sekarang?
0 | 1 | 
0 | 1 A | 
0 | 3 | 
ES | ID | EF
SL | RES | SL
LS | Dur | LF
 | 2 | 
 | 1 A | 
 | 4 | 
 | 4 | 
 | 1P | 
 | 3 | 
 | 6 | 
 | 1A | 
 | 2 | 
 | 5 | 
 | 2P | 
 | 5 | 
 | 3 | 
 | 1 A | 
 | 1 | 

## Slide 20: Resource- Constrained schedule Sample (2)
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1A | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 1A | 4 | 3 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 1A | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 1P | 3 | 7 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 2P | 5 | 4 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 1A | 2 | 10 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Total resource load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: Resource- Constrained schedule Sample (3)
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1A | 3 | 0 | 3 | 0 | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 1A | 4 | 3 | 7 | 0 |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 1A | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 1P | 3 | 7 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  | 
5 | 2P | 5 | 4 | 9 | 0 |  |  |  |  | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P |  |  |  |  |  | 
6 | 1A | 2 | 10 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |  |  | 
Total resource load |  |  |  |  |  | 1A | 1A | 1A | 2A | 1A 2P | 1A2P | 1A2P | 3P | 3P | 1P | 1A | 1A |  |  | 

## Slide 22: Resource- Constrained schedule Sample (4)
ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1A | 3 | 0 | 3 | 0 | A | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 1A | 4 | 4 | 8 | 0 |  |  |  |  | A | A | A | A |  |  |  |  |  |  | 
3 | 1A | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 1P | 3 | 9 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  | 
5 | 2P | 5 | 4 | 9 | 0 |  |  |  |  | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P |  |  |  |  |  | 
6 | 1A | 2 | 12 | 14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A | 
Total resource load |  |  |  |  |  | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A 2P | 1A2P | 1A2P | 1A2P | 2P | 1P | 1P | 1P | 1A | 1A | 

## Slide 23: Resource- Constrained schedule Sample (5)
0 | 1 | 3
0 | 1 A | 
0 | 3 | 3
ES | ID | EF
SL | RES | SL
LS | Dur | LF
4 | 2 | 8
0 | 1 A | 
4 | 4 | 8
9 | 4 | 12
0 | 1P | 
9 | 3 | 12
12 | 6 | 14
0 | 1A | 
12 | 2 | 14
4 | 5 | 9
0 | 2P | 
4 | 5 | 9
3 | 3 | 4
0 | 1 A | 
3 | 1 | 4

## Slide 24: Latihan 1
Activity | Description | Duration | Predecessor | Member Assigned
A | Preparation | 5 days | None | Tom
B | Document Analyze | 5 days | A | Jeff
C | Calculate Costs | 5 days | A | Jeff
D | Design | 1 day | B, C | Sarah
E | Develop | 4 days | D | Carol

## Slide 25: Latihan 2
0 | 1 | 2
0 | 2P | 0
0 | 2 | 2
ES | ID | EF
SL | RES | SL
LS | Dur | LF
2 | 2 | 8
2 | 2P | 2
4 | 6 | 10
2 | 3 | 6
0 | 2P | 0
2 | 4 | 6
6 | 5 | 8
2 | 1P | 2
8 | 2 | 10
10 | 7 | 12
0 | 1P | 0
10 | 2 | 12
6 | 6 | 10
0 | 1P | 0
6 | 4 | 10
2 | 4 | 4
6 | 1P | 6
8 | 2 | 10

## Slide 26: Latihan 3
Buatlah Resource- Constrained Schedule Sample untuk latihan 1 dan latihan 2

## Slide 27
    TERIMA KASIH